## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | Sistema Organizador Estudiantil
Jefe de Proyecto: | Ñontol Lozano Rafael Santiago
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de termino: | 2021-02-05
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | Avance
Gestion y Negocio:
Elaboracion del Plan del proyecto | x | [12 empty] | Rafael Ñontol | 100%
Elaboracion del Cronograma del Proyecto | x | x | [11 empty] | Rafael Ñontol | 100%
Elaboracion del Documento de Negocio |  | x | x | [10 empty] | Frank Valentin | 100%
Hito #1:11/11/2020
Especificacion y Análisis:
Elaborar Documento de Especificaion de Requisitos
Elaboracion de la especificacion de requisito 01: Crear login |  |  | x | x | [9 empty] | Noriega Vera | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 02: Crear registro de usuario |  |  | x | x | [9 empty] | Alexander Marcos | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 03: Crear curso |  |  | x | x | [9 empty] | Frank Valentin | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 04: Crear tarea |  |  | x | x | [9 empty] | Jose Caicedo | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 05: Enviar tarea |  |  |  | x | [9 empty] | Frank Valentin | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 06: Modificar tarea |  |  |  | x | [9 empty] | Jose Caicedo | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 07: Ver calendario |  |  |  | x | [9 empty] | Eddy Ortega | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 08: Ver tareas pendientes |  |  |  | x | [9 empty] | Rafael Ñontol | 90%
Elaboracion de la especificacion de requisito 09: Crear grupo |  |  |  | x | [9 empty] | Rafael Ñontol | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 10: Crear encuesta |  |  |  | x | [9 empty] | Eddy Ortega | 100%
Elaboracion de la especificacion de requisito 11: Crear pomodoro |  |  |  | x | [9 empty] | Alexander Marcos | 100%
Elaborar Documeto de Analisis
Elaboracion del diagrama de actividades |  |  |  |  | x | [8 empty] | Alexander,Bradom | 100%
Elaboracion del diagrama de clases de analisis |  |  |  |  | x | [8 empty] | Todos | 54.54%
Elaboracion de prototipos | [5 empty] | x | [7 empty] | Eduardo,Eddy,José | 91%
Diseño:
Elaborar Documento de Diseño
Elaboracion del diagrama de Base de Datos | [5 empty] | x | [7 empty] | José,Rafael,Frank | 50%
Elaboracion del diagrama de clases | [5 empty] | x | [7 empty] | José,Rafael,Frank | 0%
Hito #2 09/12/2020 | [6 empty] | x
Codigo:
Desarrollo de la Base de Datos
Elaboración de modelos | [6 empty] | x | [6 empty] | José,Rafael,Frank | 25%
Crear colección profesores | [6 empty] | x | [6 empty] | José,Rafael,Frank | 0%
Crear colección tarea | [6 empty] | x | [6 empty] | José,Rafael,Frank | 0%
FrontEnd
Elaborar las vistas de creacion de tarea | [7 empty] | x | [5 empty] | Eddy | 100%
Elaborar las vistas de la creacion del login | [7 empty] | x | [5 empty] | Eduardo | 100%
Elaborar las vistas de la creacion del curso | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | Brandom | 100%
Elaborar las vistas de la creacion del registro de usuario | [8 empty] | x |  |  |  |  | Eddy | 100%
Elaborar las vistas de la pantalla principal | [8 empty] | x |  |  |  |  | Brandom | 0%
Elaborar la creacion de pomodoro | [9 empty] | x |  |  |  | Eduardo | 0%
BackEnd
Elaborar la creacion de tarea | [9 empty] | x |  |  |  | Frank | 0%
Elaborar la creacion del login | [9 empty] | x |  |  |  | Rafael | 0%
Elaborar la creacion del curso | [9 empty] | x |  |  |  | Frank | 0%
Elaborar la creacion del registro de usuario | [10 empty] | x |  |  | José | 0%
Elaborar la creacion de grupo | [10 empty] | x | x |  | Alexander | 0%
Hito #3 23/12/2020
Pruebas:
Realizar pruebas unitarias | [11 empty] | x |  | Eddy | 0%
Realizar pruebas de integracion | [11 empty] | x |  | Alexander | 0%
Resolver errores | [11 empty] | x |  | Brandom | 0%
Pase a produccion:
Despliegue de la aplicación en Heroku | [11 empty] | x |  | Eduardo | 0%
Documentacion:
Elaboracion del manual técnico | [12 empty] | x | Rafael | 0%
Elaboración del manual de usuario | [12 empty] | x | Eddy | 0%
Hito #4: 13/01/2021
54.12%